## WBS
기능 구현 체크리스트
단계 구분 | 주요 업무 | ① 세부 업무 | ② 진행 상태
1. 분석 | 1.1 요구 분석 |  | 진행/완료/미완
|  | 1.1.1 요구사항 수집 | 완료
|  | 1.1.2 요구사항 분석/정의 | 완료
|  | 1.1.3 담당별 업무 분석 | 완료
2. 설계 | 2.1 기획 |  | 완료
|  | 2.1.1 화면 설계 | 완료
|  | 2.1.2 ERD 작성 | 완료
|  | 2.1.3 테이블정의서 설계 | 완료
3. 구현 | 3.1 디자인 |  | 완료
|  | 3.1.1 템플릿 적용 | 완료
| 3.2 개발 |  | 완료
|  | 3.2.1 공통 | 완료
|  | 3.2.1.1 공통 코드 관리 | 완료
|  | 3.2.1.1.1 (Front) 공통 코드 조회/등록/수정 UI | 완료
|  | 3.2.1.1.2 (Back) 공통 코드 조회(계층형) API | 완료
|  | 3.2.1.1.3 (Back) 공통 코드 등록(중복체크) API | 완료
|  | 3.2.1.1.4 (Back) 공통 코드 수정 API | 완료
|  | 3.2.1.1.5 (Back) 공통 코드 비활성화(미사용) API | 완료
|  | 3.2.2.1 로그인 | 완료
|  | 3.2.2.1.1 (Front) 로그인 화면 UI 구현 | 완료
|  | 3.2.2.1.2 (Back) 로그인 API 및 인증 처리 (JWT, Security) | 완료
|  | 3.2.2.2 로그아웃 | 완료
|  | 3.2.2.2.1 (Front) 로그아웃 처리 및 상태 초기화 | 완료
|  | 3.2.2.2.2 (Back) 로그아웃 API (Cookie 삭제 등) | 완료
|  | 3.2.2.3 동적 메뉴 | 완료
|  | 3.2.2.3.1 (Front) 권한별 GNB/LNB 동적 렌더링 UI | 완료
|  | 3.2.2.3.2 (Front) 전체 메뉴 검색 및 필터링 기능 | 완료
|  | 3.2.2.3.3 (Back) 사용자 권한별 메뉴 목록 조회 API | 완료
|  | 3.2.3 인사관리 | 완료
|  | 3.2.3.1 신규 사원 등록 | 완료
|  | 3.2.3.1.1 (Front) 관리자용 사원 등록 폼 UI | 완료
|  | 3.2.3.1.2 (Back) 사원 등록 처리 API (초기비번 설정) | 완료
|  | 3.2.3.2 인사 연동 (CSV) | 완료
|  | 3.2.3.2.1 (Front) CSV 파일 업로드 및 프리뷰 UI | 완료
|  | 3.2.3.2.2 (Back) CSV 파싱 및 일괄 등록 트랜잭션 처리 API | 완료
|  | 3.2.3.3 사원 정보 수정 | 완료
|  | 3.2.3.3.1 (Front) 사용자용 개인정보 수정 폼 UI | 완료
|  | 3.2.3.3.2 (Back) 사원 수정 처리 API (본인) | 완료
|  | 3.2.3.3.3 (Front) 관리자용 사원 정보 수정 UI | 완료
|  | 3.2.3.3.4 (Back) 관리자용 사원 수정 API (직급/부서 등) | 완료
|  | 3.2.3.4 인사 변동 이력 | 완료
|  | 3.2.3.4.1 (Front) 사원별 인사 변동 이력 조회 UI | 완료
|  | 3.2.3.4.2 (Back) 인사 변동 이력 조회 API | 완료
|  | 3.2.3.5 비밀번호 초기화 | 완료
|  | 3.2.3.5.1 (Front) 관리자용 비밀번호 초기화 버튼/Action | 완료
|  | 3.2.3.5.2 (Back) 비밀번호 강제 초기화 API | 완료
|  | 3.2.3.6 사원 삭제 | 완료
|  | 3.2.3.6.1 (Back) 사원 삭제(퇴사 처리) API | 완료
|  | 3.2.4 전자결재 | 완료
|  | 3.2.4.0 공통 | 완료
|  | 3.2.4.0.1 결재선 지정 및 조직도 팝업 컴포넌트 | 완료
|  | 3.2.4.1 신규 결재 기안 | 완료
|  | 3.2.4.1.1 (Front) 기안 작성 폼 (에디터, 파일첨부) | 완료
|  | 3.2.4.1.2 (Back) 결재 문서 상신 API | 완료
|  | 3.2.4.2 결재 처리 | 완료
|  | 3.2.4.2.1 (Front) 결재 상세 및 승인/반려 UI | 완료
|  | 3.2.4.2.2 (Back) 결재 승인/반려 처리 API | 완료
|  | 3.2.4.3 결재 대기 문서 | 완료
|  | 3.2.4.3.1 (Front) 결재 대기함 목록 UI | 완료
|  | 3.2.4.3.2 (Back) 결재 대기함 목록 조회 API | 완료
|  | 3.2.4.4 결재 기안 문서 | 완료
|  | 3.2.4.4.1 (Front) 기안 문서함 목록 UI | 완료
|  | 3.2.4.4.2 (Back) 기안 문서함 목록 조회 API | 완료
|  | 3.2.4.5 결재 참조 문서 | 완료
|  | 3.2.4.5.1 (Front) 참조 문서함 목록 UI | 완료
|  | 3.2.4.5.2 (Back) 참조 문서함 목록 조회 API | 완료
|  | 3.2.4.6 결재 완료 문서 | 완료
|  | 3.2.4.6.1 (Front) 완료 문서함 목록 UI | 완료
|  | 3.2.4.6.2 (Back) 완료 문서함 목록 조회 API | 완료
|  | 3.2.4.7 결재 양식 관리 | 완료
|  | 3.2.4.7.1 (Front) 결재 양식 목록 UI | 완료
|  | 3.2.4.7.2 (Back) 결재 양식 목록 조회 API | 완료
|  | 3.2.4.8 결재 양식 상세 | 완료
|  | 3.2.4.8.1 (Front) 결재 양식 상세 UI 렌더링 | 완료
|  | 3.2.4.8.2 (Back) 결재 양식 상세 조회 API | 완료
|  | 3.2.4.9 결재 양식 작성 | 완료
|  | 3.2.4.9.1 (Front) 결재 양식 기반 문서 작성 화면 생성 | 완료
|  | 3.2.4.9.2 (Back) 결재 양식 기반 문서 생성 API | 완료
|  | 3.2.4.10 결재 양식 PDF 다운로드 | 완료
|  | 3.2.4.10.1 (Front) 결재 문서 상세 화면에서 PDF 다운로드 버튼 제공 | 완료
|  | 3.2.5.1 출근 등록 | 완료
|  | 3.2.5.1.1 (Front) 출근 버튼 UI 구현 | 완료
|  | 3.2.5.1.2 (Back) 출근 시간 기록 API | 완료
|  | 3.2.5.2 퇴근 등록 | 완료
|  | 3.2.5.2.1 (Front) 퇴근 버튼 및 근무 시간 표시 UI 구현 | 완료
|  | 3.2.5.2.2 (Back) 퇴근 시간 기록 API | 완료
|  | 3.2.5.3 근무 상태 변경 | 완료
|  | 3.2.5.3.1 (Front) 근무 상태 실시간 표시 | 완료
|  | 3.2.5.3.2 (Back) 전자 결재 승인 시 근무 상태 자동 업데이트(JPA) | 완료
|  | 3.2.5.4 내 근태 조회 | 완료
|  | 3.2.5.4.1 (Front) 개인 근태 조회 UI (주간/월간 필터) | 완료
|  | 3.2.5.4.2 (Back) 직원ID 기준 근태 리스트 조회 API | 완료
|  | 3.2.5.5 주간 근태 요약 조회 | 완료
|  | 3.2.5.5.1 (Front) 주간 카드 UI 구현 (주간/월간 필터) | 완료
|  | 3.2.5.5.2 (Back) absentDays, workHours, lateCount 계산 API | 완료
|  | 3.2.5.6 공휴일 자동 반영 | 완료
|  | 3.2.5.6.1 (Front) 공휴일 UI 표시 | 완료
|  | 3.2.5.6.2 (Back) 공휴일 API 연동(HolidayRequestAPI) | 완료
|  | 3.2.5.6 휴가 자동 반영 | 완료
|  | 3.2.5.6.1 (Front) 근태 UI 갱신 | 완료
|  | 3.2.5.6.2 (Back) 연차 양식 결재완료시 handleApprovedVacationAPI | 완료
|  | 3.2.6 일정 관리 | 완료
|  | 3.2.6.1 일정 등록 | 완료
|  | 3.2.6.1.1 (Front) 일정 등록 UI(제목, 내용, 장소, 참석자) | 완료
|  | 3.2.6.1.2 (Back) 일정 등록 API | 완료
|  | 3.2.6.2 일정 참석자 등록 | 완료
|  | 3.2.6.2.1 (Front) 참석자 선택 | 완료
|  | 3.2.6.2.2 (Back) 참석자 INSERT API | 완료
|  | 3.2.6.3 참석 상태 변경 | 완료
|  | 3.2.6.3.1 (Front) 참석/거절 버튼 | 완료
|  | 3.2.6.3.2 (Back) 참석자 상태 변경 API | 완료
|  | 3.2.6.4 일정 조회 | 완료
|  | 3.2.6.4.1 (Front) 전체 일정 표시(색상 포함) | 완료
|  | 3.2.6.4.2 (Back) 직원 ID 기준 일정 조회 API | 완료
|  | 3.2.6.5 일정 삭제 | 완료
|  | 3.2.6.5.1 (Front) 일정 삭제 버튼 및 확인 팝업 | 완료
|  | 3.2.6.5.2 (Back) 작성 자 본인 확인 후 일정 삭제(CASCADE 참석자 삭제 포함) | 완료
|  | 3.2.6.6 일정 수정 | 완료
|  | 3.2.6.6.1 (Front) 일정 수정 | 완료
|  | 3.2.6.6.2 (Back) 작성 자 본인 확인 후 일정 삭제(CASCADE 참석자 삭제 포함) | 완료
|  | 3.2.6.6 공휴일 자동 반영 | 완료
|  | 3.2.6.6.1 (Front) 공휴일 UI 표시 | 완료
|  | 3.2.6.6.2 (Back) 공휴일 API 연동(HolidayRequestAPI) | 완료
|  | 3.2.7 메일 | 완료
|  | 3.2.7.1 메일 작성 | 완료
|  | 3.2.7.1.1 (Front) 메일 작성/재작성,회신 UI | 완료
|  | 3.2.7.1.2 (Back) 메일 발송 API | 완료
|  | 3.2.7.2 메일 상세 | 완료
|  | 3.2.7.2.1 (Front) 메일 상세 UI | 완료
|  | 3.2.7.2.2 (Back) 메일 상세 조회/읽음 처리 API | 완료
|  | 3.2.7.3 메일 리스트 | 완료
|  | 3.2.7.3.1 (Front) 받은메일함/보낸메일함/개인보관함/휴지통 리스트 UI | 완료
|  | 3.2.7.3.2 (Back) 메일 리스트 조회 API | 완료
|  | 3.2.7.4 메일 개인보관함/휴지통 이동 | 완료
|  | 3.2.7.4.1 (Front) 메일 리스트/상세 페이지 내 이동 버튼 | 완료
|  | 3.2.7.4.2 (Back) 메일함 이동 API | 완료
|  | 3.2.7.5 메일 영구삭제 | 완료
|  | 3.2.7.5.1 (Front) 휴지통 내 영구삭제 버튼 | 완료
|  | 3.2.7.5.2 (Back) 메일삭제 API | 완료
|  | 3.2.8 게시판 | 완료
|  | 3.2.8.1 게시판 환경 구성 | 완료
|  | 3.2.8.1.1 (Back) Spring boot 환경 설정, Entity 매핑, FK/ PK 관계설정 | 완료
|  | 3.2.8.1.2 Back) 게시판 기본 데이터 삽입 | 완료
|  | 3.2.8.2 게시판 등록 | 완료
|  | 3.2.8.2.1 (Front) 게시판 등록 UI 구현 , 등록 버튼 클릭 시 관리자 권한 확인 | 완료
|  | 3.2.8.2.2 (Back) 게시판 등록 API , created_at 자동 입력 | 완료
|  | 3.2.8.3 게시판 수정 | 완료
|  | 3.2.8.3.1 (Front) 게시판 수정 UI , 기존 게시판 목록 표시 | 완료
|  | 3.2.8.3.2 (Back) 게시판 수정 API | 완료
|  | 3.2.8.4 게시판 삭제 | 완료
|  | 3.2.8.4.1 (Front) 게시판 삭제 UI , 삭제 버튼 클릭 시 확인창(alert) | 완료
|  | 3.2.8.4.2 (Back) 게시판 삭제 API ((UPDATE tbl_post_category SET is_deleted='Y')) | 완료
|  | 3.2.9 게시글 관리 | 완료
|  | 3.2.9.1 게시글 환경 구성 | 완료
|  | 3.2.9.1.1 (Back) tbl_post 테이블 매핑 (FK: employee_id, post_category_id) | 완료
|  | 3.2.9.1.2 (Back) 게시판 카테고리별 게시글 초기 데이터 삽입 | 완료
|  | 3.2.9.2 게시글 목록 | 완료
|  | 3.2.9.2.1 (Front) 게시글 목록 UI 구현 , 제목·내용 검색 / 페이징 처리 | 완료
|  | 3.2.9.2.2 (Back) 게시글 목록 조회 API (is_deleted='N' 조건 / Pageable 페이징) | 완료
|  | 3.2.9.3 게시글 상세보기 | 완료
|  | 3.2.9.3.1 (Front) 상세보기 UI , 제목, 내용, 작성자, 댓글 표시 | 완료
|  | 3.2.9.3.2 (Back) 상세조회 API , 중복 조회 방지(tbl_post_view_log 확인) | 완료
|  | 3.2.9.4 게시글 작성 | 완료
|  | 3.2.9.4.1 (Front) 작성 UI , 파일 첨부 기능 포함 | 완료
|  | 3.2.9.4.2 (Back) 등록 API | 완료
|  | 3.2.9.5 게시글 수정/삭제 | 완료
|  | 3.2.9.5.1 (Front) 수정/삭제 UI (본인만 수정/삭제 가능) | 완료
|  | 3.2.9.5.2 (Back) 수정/삭제 API , UPDATE tbl_post SET is_deleted='Y' | 완료
|  | 3.2.10 댓글 관리 | 완료
|  | 3.2.10.1 댓글 환경 구성 | 완료
|  | 3.2.10.1.1 (Back) tbl_post_comment 테이블 매핑 | 완료
|  | 3.2.10.2 댓글 작성 | 완료
|  | 3.2.10.2.1 (Front) 댓글 입력 UI , 입력창 및 등록 버튼 | 완료
|  | 3.2.10.2.2 (Back) 댓글 등록 API | 완료
|  | 3.2.10.3 댓글 수정 | 완료
|  | 3.2.10.3.1 (Front) 수정 UI , 본인 작성 댓글만 수정 가능 | 완료
|  | 3.2.10.3.2 (Back) 댓글 수정 API , UPDATE tbl_post_comment SET content=?, updated_at=NOW() | 완료
|  | 3.2.10.4 댓글 삭제 | 완료
|  | 3.2.10.4.1 (Front) 삭제 UI (“삭제된 댓글입니다.” 문구 표시) | 완료
|  | 3.2.10.4.2 (Back) 삭제 API (ON DELETE CASCADE (게시글 삭제 시 자동 삭제)) | 완료
|  | 3.2.11 조회수 관리 | 완료
|  | 3.2.11.1 조회 로그 환경 구성 | 완료
|  | 3.2.11.1.1 (Back) tbl_post_view_log 테이블 매핑 | 완료
|  | 3.2.11.1.2 (Back) UNIQUE(post_id, viewer_emp_id) 제약 조건 적용 | 완료
|  | 3.2.11.2 조회 로그 기록 | 완료
|  | 3.2.11.2.1 (Back) 게시글 조회 시 로그 생성(동일 사용자 중복 조회 차단) | 완료
|  | 3.2.11.2.2 (Back) 조회수 업데이트 | 완료
|  | 3.2.11.3 조회 로그 관리 | 완료
|  | 3.2.11.3.1 (Back) 중복 조회 검증 | 완료
|  | 3.2.11.3.2 (Back) 로그 유지 관리 | 완료
|  | 3.2.12 업무일지 | 완료
|  | 3.2.12.1 업무일지 작성 | 완료
|  | 3.2.12.1.1 (Front) 업무일지 작성/수정 UI | 완료
|  | 3.2.12.1.2 (Back) 업무일지 등록 AP/수정 API | 완료
|  | 3.2.12.2 업무일지 상세 | 완료
|  | 3.2.12.2.1 (Front) 업무일지 상세 UI | 완료
|  | 3.2.12.2.2 (Back) 업무일지 상세 조회/읽음 처리 API | 완료
|  | 3.2.12.3 업무일지 리스트 | 완료
|  | 3.2.12.3.1 (Front) 전체/부서/나의 업무일지 리스트 UI(읽음 여뷰, 페지이, 체크박스) | 완료
|  | 3.2.12.3.2 (Back) 업무일지 리스트 조회 API(조회유형, 페이징) | 완료
|  | 3.2.12.4 업무일지 삭제 | 완료
|  | 3.2.12.4.1 (Front) 나의업무일지 내 삭제 버튼 | 완료
|  | 3.2.12.4.2 (Back) 업무일지 삭제(소프트 삭제) API | 완료
|  | 3.2.12.5 업무일지 코드 조회 | 완료
|  | 3.2.12.5.1 (Front) 업무분류/세부업무 선택 UI | 완료
|  | 3.2.12.5.2 (Back) 업무일지 코드 조회 API | 완료
|  | 3.2.13 알림 | 완료
|  | 3.2.13.0 DB 전제 / 초기 데이터 세팅 | 완료
|  | 3.2.13.0.1 (DB) 테이블 생성/인덱스 적용 (tbl_notification) | 완료
|  | 3.2.13.0.2 (Infra) STOMP+SockJS 엔드포인트 /ws 오픈, 유저별 큐 라우팅 설정 | 완료
|  | 3.2.13.1 목록 조회 (NOTIFICATION_01) | 완료
|  | 3.2.13.1.1 (back) 목록 API | 완료
|  | 3.2.13.1.2 (Front) 목록 UI & 상대시간 표시 | 완료
|  | 3.2.13.2 읽음/분류 | 완료
|  | 3.2.13.2.1 (back) 단건 읽음 처리 | 완료
|  | 3.2.13.2.2 (back) 모두 읽음 처리 | 완료
|  | 3.2.13.2.3 (Front) 스타일/카운트 | 완료
|  | 3.2.13.3 삭제 | 완료
|  | 3.2.13.3.1 (back) 단건 삭제 | 완료
|  | 3.2.13.3.2 (back) 전체 삭제 | 완료
|  | 3.2.13.3.3 (WS) 삭제 후 실시간 갱신 이벤트 푸시 | 완료
|  | 3.2.13.3.4 (Front) 실시간 반영 | 완료
|  | 3.2.13.4 생성/전송 파이프라인 | 완료
|  | 3.2.13.4.1 (Back) 공통 발행 서비스 | 완료
|  | 3.2.13.4.2 (Back) 도메인 훅 | 완료
|  | 3.2.13.4.3 (Front) 실시간 수신 처리 | 완료
|  | 3.2.13.5 접근제어/감사 | 완료
|  | 3.2.13.5.1 인증 필요(로그인 상태) 본인 소유 읽기/삭제만 허용 | 완료
|  | 3.2.14 채팅 | 완료
|  | 3.2.14.0 DB/인프라 선행 | 완료
|  | 3.2.14.0.1 (DB) 테이블 생성/인덱스 적용 (tbl_chat_room, tbl_chat_employee, tbl_chat_message) | 완료
|  | 3.2.14.0.2 (Infra) WS 엔드포인트 /ws, STOMP 브로커 라우트 | 완료
|  | 3.2.14.1 채팅방 생성 | 완료
|  | 3.2.14.1.1 (Back) 생성 API | 완료
|  | 3.2.14.1.2 (Front) 생성 UI/검증 | 완료
|  | 3.2.14.1.3 (WS/알림) TEAM이면 초대 대상에게 알림 발송 | 완료
|  | 3.2.14.2 초대 | 완료
|  | 3.2.14.2.1 (Back) 초대 API | 완료
|  | 3.2.14.2.2 (Front/WS) 시스템 메시지 브로드 캐스트 | 완료
|  | 3.2.14.2.3 (알림) 초대 대상에게 알림 발송 | 완료
|  | 3.2.14.3 나가기 | 완료
|  | 3.2.14.3.1 (Back) 나가기 API | 완료
|  | 3.2.14.3.2 (Front/WS) 실시간 멤버수/읽음 카운터 갱신 | 완료
|  | 3.2.14.4 메시지/파일 전송 | 완료
|  | 3.2.14.4.1 (Back) 메시지 전송 | 완료
|  | 3.2.14.4.2 (Front) 드래그&드롭 업로드, 이미지/파일 미리보기, 파일 저장 시 파일명 변경/경로 지정 | 완료
|  | 3.2.14.4.3 (Front) 상대시간 렌더링 | 완료
|  | 3.2.14.5 읽음 여부 | 완료
|  | 3.2.14.5.1 (Back) 마지막 읽은 메시지 갱신 | 완료
|  | 3.2.14.5.2 (Back) 읽음 카운트 계산 | 완료
|  | 3.2.14.5.3 (WS) 갱신 시 실시간 카운트 브로드 캐스트 | 완료
|  | 3.2.14.6 방/메시지 삭제, 정리 | 완료
|  | 3.2.14.6.1 (Back) 방 소프트 삭제 | 완료
|  | 3.2.14.6.2 (Back) 메시지 소프트 삭제 | 완료
|  | 3.2.14.6.3 (Front/WS) 실시간 UI 반영 | 완료
|  | 3.2.15 첨부파일 | 완료
|  | 3.2.15.1 공통 첨부파일 업로드 | 완료
|  | 3.2.15.1.1 (Front) 공통 첨부파일 업로드/미리보기 UI(드래그앤드롭, 파일첨부 버튼) | 완료
|  | 3.2.15.1.2 (Back) 공통 첨부파일 업로드 저장 로직 | 완료
|  | 3.2.15.2 공통 첨부파일 조회/다운로드 | 완료
|  | 3.2.15.2.1 (Front) 공통 첨부파일 리스트 및 다운로드 버튼 UI | 완료
|  | 3.2.15.2.2 (Back) 첨부파일 다운로드 AIP | 완료
|  | 3.2.15.3 프로필 이미지 업로드 | 완료
|  | 3.2.15.3.1 (Front) 프로필 이미지 업로드/미리보기 UI | 완료
|  | 3.2.15.3.2 (Back) 프로필 이미지 파일 저장 로직 | 완료
|  | 3.2.15.4 채팅 첨부파일 | 완료
|  | 3.2.15.4.1 (Front) 채팅 메시지 내 첨부파일 리스트/다운로드 UI | 완료
|  | 3.2.15.4.2 (Back) 채팅 첨부파일 다운로드(공통 다운로드 API 사용) | 완료

## WBS의 사본
기능 구현 체크리스트
단계 구분 | 주요 업무 | ① 세부 업무 | ② 진행 상태 | ③ 훈련생 질의사항 | ④ 멘토피드백 | ③ 멘토 회차
1. 분석 | 1.1 요구 분석 |  | 진행/완료/미완 | 해당
|  | 1.1.1 요구사항 수집 | 완료 | 해당 | 주제 선정 후 분석, 설계, 구현, 이행으로 진행됨. 분석단계에서는 고객의 업무를 파악하기위한 인터뷰, 현행시스템 분석 등 진행하고, 설계에서는 화면설계서, DB설계 등 진행. 구현은 개발환경세팅, 공통템플릿 적용, 개발 을 진행하고, 테스트엔 단위테스트와 통합테스트를 진행함. | 1
|  | 1.1.2 요구사항 분석/정의 | 완료 | 해당 | 본부-부서-팀으로 구성하기위한 아쿠아리움 회사 업무에 맞는 직원들의 역할을 정의하고, 부서를 그룹핑 해서 대표명칭을 정하면 됨 | 1
|  | 1.1.3 담당별 업무 분석 | 완료
2. 설계 | 2.1 기획
|  | 2.1.1 화면 설계 | 완료 | 해당 | 화면설계 작성방법은 레이아웃 정의 후 메뉴구성에 따라 좌측엔 화면의 레이아웃을 정의하고 우측엔 기능을 정의. 화면설계서 공통양식을 만들어 배포 후 진행. | 1
|  | 2.1.2 ERD 작성 | 완료
|  | 2.1.3 테이블정의서 설계 | 완료
3. 구현 | 3.1 디자인
|  | 3.1.1 템플릿 적용 | 완료 | 해당 | 기간이 짧아 bootstrap 템플릿을 사용하는것이 시간 절약가능. 각 화면에서 css를 적용하는건 추후 css가 변경될 경우 작업범위가 많아짐으로 개별로 적용하는건 비추. 단, 공통css파일을 만들어 헤더에 적용해서 처리하길 바람 | 5
3.2 개발
|  | 3.2.1 코션친구들 | 완료
|  | 3.2.1.1 코션친구들 리스트 | 완료 | 해당 | 탭버튼 영역과 탭 컨텐츠 영역으로 분리해서 div 만들고, 탭버튼 클릭 시 탭 컨텐츠 영역이 활성되게 처리함. style적용 시 탭이 클릭되었음을 active 처리하여 구분되게 처리함 | 3
|  | 3.2.1.1.1 리스트 검색 기능 | 완료
|  | 3.2.1.1.2 리스트 필터 기능 | 완료
|  | 3.2.1.1.3 페이징 기능 | 완료
|  | 3.2.1.2 코션친구들 등록 | 완료
|  | 3.2.1.3 코션친구들 상세보기 | 완료
|  | 3.2.1.3.1 코션친구들 담당자 지정,삭제 | 완료
|  | 3.2.1.3.2 코션친구들 일지 작성,수정,삭제 | 완료
|  | 3.2.1.3.3 코션친구들 사육 계획 작성,수정,삭제 | 완료
|  | 3.2.1.4 코션친구들 수정 | 완료 | 해당 | 실무에서는 파일 리스트를 가져와서 출력해주고, 파일 삭제는 삭제버튼을 통해 해당 파일ID의 삭제구분을 변경하고, 수정은 삭제와 동일하게 삭제하고 신규로 등록처리함. 저장시엔 파일 리스트를 다시 보내고, delete와 insert 처리로 관리 | 5
|  | 3.2.2 코션하우스 | 완료
|  | 3.2.2.1 전체 수조 리스트 조회 | 완료
|  | 3.2.2.2 수조 등록 | 완료
|  | 3.2.2.3 수조 삭제 | 완료
|  | 3.2.2.4 수조 수정 | 완료
|  | 3.2.2.5 담당 수조 리스트 조회 | 완료
|  | 3.2.2.6 수조 상세 보기 | 완료
|  | 3.2.2.7 수조 관리 내역 등록 | 완료 | 해당 | 수조정보의 체크 주기와 관리항목을 설정. 각 수조의 관리 항목별로 만들어 질수 있는 수치 범위를 관리하여, 배치 주기에 따라 수조별 관리항목별 수치 범위안에서 랜덤하게 생성해서 테이블에 적재 처리함. | 5
|  | 3.2.2.8 수조 관리 계획 등록 | 완료
|  | 3.2.2.9 수조 검색 기능 | 완료
|  | 3.2.2.10 수조 리스트 페이징 | 완료
|  | 3.2.3 통계 | 완료
|  | 3.2.3.1 코션친구들 통계 확인기능 | 완료
|  | 3.2.3.2 코션하우스 통계 확인기능 | 완료
|  | 3.2.3.3 관람객수 통계 확인 기능 | 완료
|  | 3.2.3.4 티켓 매출 통계 확인 기능 | 완료
|  | 3.2.3.5 지점 기념품 매출 통계 확인 기능 | 완료
|  | 3.2.4 스토어 관리 | 완료
|  | 3.2.4.1 지점 관리 | 완료
|  | 3.2.4.1.1 지점 리스트 확인 기능 | 완료 | 해당 | 브라우저의 캐시로 인해 css가 갱신되지 않아 나타나는 문제임. 브라우저 캐시를 삭제하거나 stylesheet의 링크된 파일명을 변경하면되는데, 매번 파일명을 변경할수 없기때문에 실무에서는 주로 css가 갱신되도록 .css 파일명 뒤에 반영한 날짜로 바꿔서 쿼리스트링 처리되도록 관리하고 있음(예 style.css?202040101) | 4
|  | 3.2.4.1.2 지점 추가 기능 | 완료
|  | 3.2.4.1.2 탭으로 지점 리스트 확인 기능 | 완료
|  | 3.2.4.2 티켓 | 완료
|  | 3.2.4.2.1 티켓 리스트 확인 기능 | 완료
|  | 3.2.4.2.2 티켓 추가 기능 | 완료
|  | 3.2.4.2.3 티켓 삭제 기능 | 완료
|  | 3.2.4.3 기념품 | 완료
|  | 3.2.4.3.1 기념품 스토어의 위치 리스트 확인 기능 | 완료
|  | 3.2.4.3.2 스토어 전체 판매 상품 리스트 확인 기능 | 완료
|  | 3.2.4.3.3 상품을 틍록하는 기능 | 완료
|  | 3.2.4.3.4 상품을 삭제하는 기능 | 완료
|  | 3.2.4.3.5 상품 상세보기 기능 | 완료
|  | 3.2.4.3.6 상품 검색 기능 | 완료
|  | 3.2.5 캘린더 | 완료
|  | 3.2.5.1 캘린더 조회 | 완료
|  | 3.2.5.2 캘린더 일정/예약 등록 | 완료 | 해당 | 일정테이블 생성시 일정구분코드를 만들고 개인과 공통으로 선택. 추가적으로 공개여부 컬럼을 관리하면 개인일정 등록시엔 다른 사람들에게 공개처리 가능하게 확장 가능하고, 직원들간의 일정 공유가 가능하게 사용할 수 있음. | 2
|  | 3.2.5.3 캘린더 일정/예약 삭제 | 완료
|  | 3.2.5.4 캘린더 일정/예약 수정 | 완료
|  | 3.2.6 전자결재 | 완료
|  | 3.2.6.1 결재문서 | 완료
|  | 3.2.6.1.1 문서양식 리스트 출력 기능 | 완료
|  | 3.2.6.1.2 페이징 기능 | 완료
|  | 3.2.6.1.3 리스트 검색 기능 | 완료
|  | 3.2.6.1.4 리스트 필터 기능 | 완료
|  | 3.2.6.1.5 결재문서 등록 기능 | 완료 | 해당 | 결재문서에 따라 결재라인이 다름. 회사마다 결재라인을 정의할 수 있는데, 작성자-결재자-최종결재자 3단계 결재라인이 기본임 | 4
|  | 3.2.6.1.6 휴가신청서 등록 기능 | 완료
|  | 3.2.6.2 결재대기함 | 완료
|  | 3.2.6.2.1 결재대기 리스트 출력 기능 | 완료
|  | 3.2.6.2.2 페이징 기능 | 완료
|  | 3.2.6.2.3 결재대기 상세보기 기능 | 완료
|  | 3.2.6.2.4 리스트 검색 기능 | 완료
|  | 3.2.6.3 결재 참조/열람함 | 완료
|  | 3.2.6.3.1 결재참조/열람 리스트 출력 기능 | 완료 | 해당 | 참조자는 결재에 참여하지 않고, 결재 단계에 영향을 주진 않지만, 기안자(결재요청자 또는 신청자가)가 올린 결재문서와 상태를 확인하여 관련 결재가 진행됨을 알 수 있어 업무공유 가능 | 4
|  | 3.2.6.3.2 페이징 기능 | 완료
|  | 3.2.6.3.3 참조/열람 상세보기 기능 | 완료
|  | 3.2.6.3.4 리스트 검색 기능 | 완료
|  | 3.2.6.4 나의결재함 | 완료
|  | 3.2.6.4.1 내가결재한 리스트 출력 기능 | 완료
|  | 3.2.6.4.2 페이징 기능 | 완료
|  | 3.2.6.4.3 상세보기 기능 | 완료
|  | 3.2.6.4.4 리스트 검색 기능 | 완료
|  | 3.2.6.5 임시저장함 | 완료
|  | 3.2.6.5.1 결재작성 임시저장 리스트 출력 기능 | 완료
|  | 3.2.6.5.2 페이징 기능 | 완료
|  | 3.2.6.5.3 임시저장글 수정 기능 | 완료
|  | 3.2.6.5.4 리스트 검색 기능 | 완료
|  | 3.2.6.6 부서함 | 완료
|  | 3.2.6.6.1 당 부서 결재 리스트 출력 기능 | 완료
|  | 3.2.6.6.2 페이징 기능 | 완료
|  | 3.2.6.6.3 당 부서 결재 상세보기 기능 | 완료
|  | 3.2.6.6.4 리스트 검색 기능 | 완료
|  | 3.2.7 인사 관리 | 완료 | 해당 | 로그인 권한에 따라 메뉴구조를 달리 하고, 정의된 권한에 따라 메뉴와 화면 또는 프로그램 단위로 권한범위를 정하는데, 사용자별 권한테이블, 권한테이블, 메뉴테이블, 프로그램 테이블, 메뉴별 프로그램 매핑 테이블, 권한별 메뉴 매핑 테이블, 권한별 프로그램 매핑 테이블 등 관리함. 로그인시 권한 체크 후 세션정보로 처리 | 6
|  | 3.2.7.1 사원 관리 | 완료
|  | 3.2.7.1.1 사원 리스트 조회 | 완료
|  | 3.2.7.1.2 사원 등록 | 완료
|  | 3.2.7.1.3 사원 상세 조회 | 완료
|  | 3.2.7.1.4 사원 수정 | 완료
|  | 3.2.7.2 부서/직급/직책 관리 | 완료
|  | 3.2.7.2.1 부서/직급/직책 리스트조회 | 완료
|  | 3.2.7.2.2 부서/직급/직책 리스트등록 | 완료
|  | 3.2.7.2.3 부서/직급/직책 리스트수정 | 완료
|  | 3.2.7.2.4 조직도 검색기능 | 완료 | 해당 | 회사마다 인사제도가 다른데, 보통 대표이사는 직책으로 보면 되는데, 사장이 아닐수도 있고, 사장과 대표이사가 같다면 직급은 사장임. 하지만 보통 대표이사는 직급을 지정하지 않는 경우도 있음. | 3
|  | 3.2.7.3 시설 관리 | 완료
|  | 3.2.7.3.1 시설 등록 | 완료
|  | 3.2.7.3.2 시설 수정 | 완료
|  | 3.2.7.3.3 시설 삭제 | 완료
|  | 3.2.7.3.4 시설 조회 | 완료
|  | 3.2.7.4 연차 부여 | 완료
|  | 3.2.8 마이페이지 | 완료
|  | 3.2.8.1 출/퇴근 기록 기능 | 완료
|  | 3.2.8.2 내 정보 확인 기능 | 완료
|  | 3.2.8.3 내 정보 수정 기능 | 완료
|  | 3.2.8.4 일자 지정 후 조회 기능 | 완료
|  | 3.2.9 주소록 | 완료
|  | 3.2.9.1 개인 주소록 확인 기능 | 완료
|  | 3.2.9.2 직원 주소록 확인 기능 | 완료
|  | 3.2.9.3 개인 주소록 추가 기능 | 완료
|  | 3.2.9.4 개인 주소록 삭제 기능 | 완료
|  | 3.2.9.5 개인 주소록 수정 기능 | 완료
|  | 3.2.9.6 주소록 검색 기능 | 완료
|  | 3.2.10 로그인 | 완료
|  | 3.2.10.1 사번으로 로그인 하는 기능 | 완료
|  | 3.2.11 메인 페이지 | 완료
|  | 3.2.11.1 사용자 정보 제공 기능 | 완료
|  | 3.2.11.2 출퇴근 버튼 기능 | 완료
|  | 3.2.11.3 결재 정보 제공 | 완료
|  | 3.2.11.4 공지게시판 정보 제공 | 완료
|  | 3.2.11.5 날씨 API 연동 | 완료
|  | 3.2.12 게시판 | 완료
|  | 3.2.12.1 공지/부서/익명/프로그램 게시판 | 완료 | 해당 | 익명게시판은 실제 등록자의 정보를 저장하지 말아야 함. 게시판 테이블을 공통으로 사용하게 된다면, 등록자 정보를 임의의 값으로 관리하게 하여 저장. 관리측면에서는 글쓰기 시 익명은 수정,삭제가 불가함을 안내하고, 수정, 삭제는 관리자가 가능하게 처리해야 함. | 3
|  | 3.2.12.1.1 게시글 리스트 | 완료
|  | 3.2.12.1.2 게시글 작성 기능 | 완료
|  | 3.2.12.1.3 게시글 수정 기능 | 완료
|  | 3.2.12.1.4 게시글 삭제/숨김 기능 | 완료
|  | 3.2.12.1.5 게시글 상단 고정 기능 | 완료
|  | 3.2.12.1.6 게시글 상세 기능 | 완료
|  | 3.2.12.2 댓글 | 완료
|  | 3.2.12.2.1 댓글 작성 기능 | 완료
|  | 3.2.12.2.2 댓글 수정 기능 | 완료
|  | 3.2.12.2.3 댓글 숨김 기능 | 완료
|  | 3.2.13 알림 | 완료
|  | 3.2.13.1 알림 표시 기능 | 완료
|  | 3.2.13.1.1 결재 완료 알림 기능 | 완료
|  | 3.2.13.1.2 결재 대기 알림 기능 | 완료
|  | 3.2.13.1.3 예약 30분 전 알림 기능 | 완료
|  | 3.2.13.2 알림 삭제 기능 | 완료
4. 테스트 | 4.1 테스트 및 보안
|  | 4.1.1 오류 수정 | 완료
4.2 발표준비
|  | 4.2.1 PPT 및 시연준비 | 완료
4.3 최종점검
|  | 4.3.1 대면 멘토링, 최종점검 보완사항 조치 | 완료
|  | 4.3.2 최종 배포 | 완료
5. 산출물 | 5.1 산출물 제작 |  | 완료 | 해당 | 테이블정의서는 설계당시 테이블구조가 달라질수 있음으로 실제생성된 테이블구조를 추출해서 테이블정의서를 현행화 처리 함. 마리아DB인 경우 information_tables와 information_schema.columns 테이블을 조회해서 사용 | 6
6. 발표 | 6.1 최종발표 |  | 완료
※ 필독해주세요 멘토님! - 기능 구현 체크리스트 작성 방법 ※
① 세부 업무 : 멘티가 작성 완료한 WBS를 멘토님께 전달
② 진행 상태 : 개발 진행사항 체크 (진행/완료/미완) (미완일 경우에도 ④에 내용 간략히 기재)
③ 훈련생 질의사항 : 훈련생이 질의한 기능에 대해 [해당] 기재 ④ 멘토 피드백 : [해당] 체크된 기능에 대해 피드백 내용을 작성
⑤ 멘토 회차 : 피드백 당시 멘토 회차
해당 자료는 샘플이며, 세부 업무(기능리스트)는 변경하여 사용할 수 있습니다.